

**MИHИCTEPCTBO OБPAЗОBAHИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**«ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ГБУ ДПО РД «ДИРО»**

***367027, г. Maxaчкала, yл. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159, тeл. 64-60-65, e-mail:*** [***dipkpkrd@mail.ru***](mailto:dipkpkrd@mail.ru)

**П Р И К А З**

**№\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В целях организации эффективной деятельности Регионального методического актива, во исполнение приказа ДИРО от 16.02.2023г. №28-о «Об утверждении регионального методического актива»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить «Дорожную карту организации деятельности Регионального методического актива» (приложение №1).
2. Региональному методическому центру (руководитель Кычкина А.А.) обеспечить качественное исполнение «Дорожной карты организации деятельности Регионального методического актива».
3. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя ЦНППМ Омарову З.К.

И.о. ректора Курбанов А.Д.

Приложение №1

к приказу №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Руководитель ЦНППМ ДИРО  Омарова З.К. |  |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**организации деятельности**

**Регионального методического актива**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Показатели исполнения** |
| 1. | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | |
| 1.1. | Организация прохождения тестирования ФИОКО, получение и обработка результатов | Апрель-декабрь 2022г. | Участие педагогов в федеральном тестировании по оценке уровня сформированности предметных и методических компетенций |
| 1.2. | Принятие Положения о Региональном методическом центре ЦНППМ ДИРО | Апрель 2022г. | Нормативное закрепление структурного подразделения ЦНППМ ДИРО |
| 1.3. | Принятие Положения о Региональном методическом активе | Август 2022г. | Нормативное закрепление статуса членов Регионального методического актива |
| 1.4. | Утверждение должностных инструкций Регионального методиста | Август 2022г. | Должностная инструкция Регионального методиста |
| 1.5. | Разработка и утверждение Порядка закрепления региональных методистов за педагогическими работниками | Декабрь 2022г. | Региональный Порядок закрепления региональных методистов за педагогическими работниками |
| 1.6. | Подготовка приказа о составе Регионального методического актива | Февраль 2023г. | Приказ ГБУ ДПО РД «ДИРО» |
| 1.7. | Планирование деятельности методистов в соответствии с функциональной моделью и положением о формировании методического актива | Февраль 2023г. | Дорожная карта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РМА | | |
| 2.1. | Обучение по ДПППК ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». «Организация методического сопровождения профессионального развития педагогов на уровне ОО» | 2022г. | Повышение уровня профессионализма и компетенций педагогов РД по реализации задач национального проекта «Образование» |
| 2.2. | Семинар «Единое методическое пространство региона: новые возможности» | Март 2023г. | Программа семинара. Аналитическая справка |
| 2.3. | Стратегический семинар. Проектирование механизмов и путей взаимодействия муниципальной методической службы и педагогов Регионального методического актива | Март 2023г. | Механизмы взаимодействия муниципальной методической службы и педагогов Регионального методического актива |
| 2.4. | Вебинары «Координация и интеграция деятельности методического актива» | Ежемесячно | Сетевое непрерывное взаимодействие и сопровождение деятельности системы «Методический актив» |
| 2.5. | Форум Региональных методистов Республики Дагестан | Июнь 2023г.  Июнь 2024г.  Июнь 2025г. | Мониторинг и обобщение деятельности РМА, определение перспектив на новый учебный год |
| 2.6. | Разработка портфелей «пакетных решений» по направлениям методического ресурса РМА | Март-май 2023г. | Разработка «пакетных решений» с участием РМА всех муниципалитетов (ММА) |
| 3. | СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ  деятельности РМА | | |
| 3.1. | Создание корпоративной группы в соцсетях, email | Март 2023г. | Соцсеть, email для сопровождения Региональных методистов |
| 3.2. | Организация адресной помощи РМА (ММА) в содержательном наполнении и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (далее - ИОМ) | Постоянно | Активная среда профессионального роста педагогических работников |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Индивидуальные и групповые консультации муниципального методического актива (муниципальные пулы РМА) по актуальным вопросам формирования профессиональных компетенций, вебинары по актуальным вопросам, возникающим в педагогическом сообществе. | Постоянно | Профессиональное взаимодействие в целях повышения уровня профессионализма и компетенций педагогов |
| 3.4. | Методические десанты с участием РМА в муниципалитеты.  Трек 1. «Муниципальные механизмы управления качеством образования».  Трек 2. «Адресная помощь муниципальному методическому активу в содержательном наполнении реализации ИОМ педагогов» | По заявкам муниципальных методических служб | Адресная помощь. Обобщение опыта. |
| 4. | МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РМА  по вопросам освоения ФГОС, ФООП | | |
| 4.1. | Освоение ФООП в образовательных организациях региона | Март 2023г. | Пакет методических материалов |
| 4.2. | Цикл семинаров, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся (по 6 направлениям функциональной грамотности. | Апрель 2023г. | Информационная справка с приложением материалов о месте, сроках, и количестве участников |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по основным направлениям деятельности РМА по формированию функциональной грамотности, повышению качества образования. | Апрель 2023г. | Методические рекомендации для РМА (ММА) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Участие региональных методистов в предметных курсах, мастер-классах, семинарах, стажировках, практикумах, организованных в ЦНППМ ДИРО | По плану ЦНППМ ДИРО | Информационно-аналитический отчет с приложением материалов о месте, сроках, формате и количестве участников |
| 4.5. | Круглый стол для РМА «Совершенствование воспитательной деятельности в образовательной организации». | Май 2023г. | Аналитическая информация, резолюция. Эффективный опыт |
| 4.6. | Вебинар для РМА «Комфортность школьной среды как условие повышения учебной мотивации». | Май 2023г. | Пакет методических материалов |
| 4.7. | Участие членов Регионального методического актива Республики Дагестан в создании методического ресурса «Трек педагогического роста» на странице «Региональный методический актив» на сайте ЦНППМ | Постоянно | Наполнение единого информационно-аналитического ресурса актуальными методическими разработками, рекомендациями, по формированию функциональной грамотности, прочих материалов по актуальным вопросам, возникающим в педагогическом сообществе. |
| 4.8. | «Методический десант регионального методического актива» – целевые выезды в образовательные организации для оказания методической помощи. | По заявкам ММА, ММС | Информационно-аналитическая справка с приложением материалов о месте, сроках, и количестве участников, зонами риска и стратегиями их выравнивания. |
| 5. | ОСВОЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 5.1. | Цикл вебинаров по освоению компетенций экспертной деятельности | Август-сентябрь 2023г. | Программа. Аналитическая справка |
| 5.2. | Участие в жюри конкурсов профессионального мастерства регионального уровня. |  | Информационно-аналитический отчет |
| 5.3. | Участие в жюри конкурсов научных и проектных работ. |  | Информационно-аналитический отчет |